## 下周联调计划（3.9-3.13）
对外接口联调计划（2026年3月9日 - 3月13日）
优先级说明：🔴 高优先级（未打通/需国产化适配） 🟡 中优先级（已打通但信息不全） 🟢 低优先级（已打通，验证回归）
日期 | 时段 | 接口名称 | 优先级 | 联调内容 | 开发负责人 | 对端/协调方 | 前置条件 | 预期目标
3月9日(周一) | 上午 9:00-12:00 | 故障接口-集团 | 🔴 高 | 1. 排查10.239.240.94:1414网络不通原因 2. 协调集团侧防火墙策略开通 3. MQ连通性测试 | 郑鑫 | 集团对端运维 | 提前提交防火墙工单 | 完成网络打通，MQ连接成功
3月9日(周一) | 下午 14:00-17:00 | 卓望能耗C接口 | 🔴 高 | 1. 排查10.243.66.144-146网络不通原因 2. 确认国产化中间库地址/账号/实例 3. 数据库连接测试 | 梁晋 | 集团C接口运维 | 获取国产化中间库信息 | 网络打通，数据库连接验证通过
3月9日(周一) | 下午 17:00-18:00 | 故障APPfault接口 | 🔴 高 | 1. 确认国产化中间库地址、账号及实例 2. 制定迁移方案 | 郑鑫 | APPfault对端 | 对端提供中间库信息 | 获取完整的国产化中间库信息
3月10日(周二) | 上午 9:00-12:00 | 故障接口-集团（续） | 🔴 高 | 1. 验证网络打通后MQ消息收发 2. 测试故障数据上报流程 3. 异常场景测试 | 郑鑫 | 集团对端运维 | 周一网络已打通 | 消息收发正常，数据上报功能验证通过
3月10日(周二) | 上午 9:00-12:00 | 卓望能耗C接口（续） | 🔴 高 | 1. 国产化中间库数据读写测试 2. C接口数据同步验证 3. 历史数据迁移验证 | 梁晋 | 集团C接口运维 | 周一网络/数据库已打通 | 数据读写正常，同步功能验证通过
3月10日(周二) | 下午 14:00-17:00 | 故障接口-省内 | 🟡 中 | 1. 验证MQ连接(10.216.5.133:1414)稳定性 2. 消息格式确认 3. 故障数据全链路测试 | 郑鑫 | 省内对端 | 无 | 全链路数据流转正常
3月10日(周二) | 下午 14:00-17:00 | 故障APPfault接口（续） | 🔴 高 | 1. 国产化中间库连接配置 2. 接口功能联调测试 3. 数据一致性验证 | 梁晋 | APPfault对端 | 已获取中间库信息 | 中间库对接完成，功能验证通过
3月11日(周三) | 上午 9:00-11:00 | ESB接口 | 🟡 中 | 1. 验证与ESB接口机(多节点)的连通性 2. 8443/8440/8080端口服务调用测试 3. FTP传输稳定性验证 | 张伟 | ESB网关运维 | 无 | 多节点服务调用正常，FTP稳定
3月11日(周三) | 上午 11:00-12:00 | 综资接口 | 🟡 中 | 1. 验证10.216.6.138:7014服务调用 2. 资源数据同步测试 | 张伟 | 综资平台方 | 无 | 数据同步功能正常
3月11日(周三) | 下午 14:00-15:30 | EMOS门禁接口 | 🟡 中 | 1. 验证多地址节点(10.216.6.200等)连通 2. 门禁数据上报/下发测试 3. 鹿泉节点专项验证 | 李明 | EMOS平台方 | 无 | 各节点门禁功能正常
3月11日(周三) | 下午 15:30-17:00 | EMOS短信接口 | 🟡 中 | 1. 验证10.216.6.7:9022短信服务 2. 短信发送/接收功能测试 3. 国产化后地址确认(已有) | 李明 | 短信平台方 | 无 | 短信收发功能正常
3月11日(周三) | 下午 17:00-18:00 | 国密平台 | 🟡 中 | 1. 与郑鑫、梁晋确认具体程序路径 2. 验证10.128.49.34:13500连接 3. 加密通信功能验证 | 郑鑫/梁晋 | 国密平台方 | 确认程序详细信息 | 加密通信链路验证通过
3月12日(周四) | 上午 9:00-10:30 | 智慧机房平台接口 | 🟢 低 | 1. 验证10.215.145.11:18189服务 2. 南向门禁数据交互测试 | 李明 | 智慧机房平台方 | 无 | 数据交互正常
3月12日(周四) | 上午 10:30-12:00 | 数据中心冷机接口 | 🟢 低 | 1. 验证四组地址HTTP服务(88/80端口) 2. 冷机数据接收功能测试 | 张伟 | 数据中心运维 | 无 | 数据接收正常
3月12日(周四) | 上午 9:00-12:00 | 集团空调AI节能接口 + esc节能接口 | 🟢 低 | 1. Kafka(10.216.9.133:9092)消息收发测试 2. ESC节能指令下发(SSH:22)测试 3. AI节能策略联动验证 | 梁晋 | 集团空调节能方 | 无 | Kafka消息正常，指令下发成功
3月12日(周四) | 下午 14:00-15:30 | DCIM大屏接口 | 🟢 低 | 1. 验证10.120.191.80:4505服务 2. 大屏数据推送测试 | 张伟 | DCIM平台方 | 无 | 数据推送正常
3月12日(周四) | 下午 15:30-17:00 | 4A票据接口 | 🟢 低 | 1. 验证10.130.136.18 WSDL服务 2. 票据认证流程测试 | 李明 | 4A平台方 | 无 | 认证流程正常
3月12日(周四) | 下午 14:00-16:00 | 集中调度平台门禁数据接口 | 🟢 低 | 1. 验证10.216.89.216:8000服务 2. 门禁数据调度测试 | 梁晋 | 调度平台方 | 无 | 数据调度功能正常
3月12日(周四) | 下午 16:00-18:00 | 智慧中台 | 🟢 低 | 1. 验证10.216.51.7:443 API接口 2. HTTPS安全通信测试 3. 接口功能回归验证 | 梁晋 | 智慧中台方 | 无 | API接口调用正常
3月13日(周五) | 上午 9:00-10:30 | 创智容量预警接口（三期） | 🟢 低 | 1. 验证双节点(10.216.80.71/72)连通 2. 历史告警数据同步测试 | 张伟 | 创智平台方 | 无 | 双节点数据同步正常
3月13日(周五) | 上午 10:30-12:00 | 蓄电池接口（二期） | 🟢 低 | 1. 验证双节点(10.216.105.58/60)连通 2. 实时数据采集测试 | 张伟 | 蓄电池平台方 | 无 | 实时数据采集正常
3月13日(周五) | 上午 9:00-11:00 | 平台日志上传接口 | 🟢 低 | 1. 验证10.228.197.89:22 SSH连接 2. 日志上传功能测试 | 李明 | 日志平台方 | 无 | 日志上传功能正常
3月13日(周五) | 上午 11:00-12:00 | 服务器日志 | 🟢 低 | 1. 验证rsyslog配置正确性 2. 日志转发至10.228.197.85测试 | 李明 | 鹿泉运维 | 无 | 日志转发正常
3月13日(周五) | 下午 14:00-15:00 | 故障告警补发程序 | 🟡 中 | 1. 确认程序部署状态 2. 补发逻辑功能测试 3. 与故障接口-省内联动验证 | 郑鑫 | 内部 | 故障接口-省内联调通过 | 补发功能正常
3月13日(周五) | 下午 15:00-18:00 | 全量回归验证 | — | 1. 所有接口健康检查 2. 问题汇总及下周计划 3. 编写联调报告 | 全员 | 各对端协调 | 各接口联调完成 | 输出联调报告，问题清单

## 开发负责人分工
开发负责人分工明细
开发负责人 | 负责接口 | 接口数量 | 重点工作
郑鑫 | 故障接口-集团、故障接口-省内、故障APPfault接口、国密平台、故障告警补发程序 | 5 | 1. 【重点】推进故障接口-集团网络打通 2. 【重点】获取APPfault国产化中间库信息 3. 确认国密平台程序详情 4. 故障类接口全链路验证
梁晋 | 卓望能耗C接口、故障APPfault接口(协助)、国密平台(协助)、集团空调AI节能接口、集团空调esc节能接口、集中调度平台门禁数据接口、智慧中台 | 7 | 1. 【重点】推进卓望能耗C接口网络打通及国产化适配 2. 【重点】协助APPfault国产化中间库对接 3. 空调节能接口Kafka联调 4. 智慧中台API验证
张伟 | ESB接口、综资接口、数据中心冷机接口、DCIM大屏接口、创智容量预警接口、蓄电池接口 | 6 | 1. ESB多节点服务验证 2. 数据中心冷机多地址接收验证 3. 创智/蓄电池双节点数据同步 4. 综资数据同步测试
李明 | EMOS门禁接口、EMOS短信接口、智慧机房平台接口、4A票据接口、平台日志上传接口、服务器日志 | 6 | 1. EMOS门禁多节点(含鹿泉)验证 2. 短信收发功能测试 3. 4A票据认证流程验证 4. 日志上传及转发功能测试

## 风险与前置条件
联调风险项与前置条件清单
序号 | 风险/前置项 | 涉及接口 | 责任人 | 需完成时间
1 | 故障接口-集团网络未打通（10.239.240.94:1414），需协调集团侧防火墙策略 | 故障接口-集团 | 郑鑫 | 3月9日前提交工单
2 | 卓望能耗C接口网络未打通（集团C接口/数据库多地址），需协调网络策略 | 卓望能耗C接口 | 梁晋 | 3月9日前提交工单
3 | 故障APPfault接口需国产化中间库地址、账号及实例，需对端提供 | 故障APPfault接口 | 郑鑫 | 3月9日前获取
4 | 卓望能耗C接口需国产化中间库地址、账号及实例，需对端提供 | 卓望能耗C接口 | 梁晋 | 3月9日前获取
5 | 国密平台具体程序需咨询郑鑫、梁晋确认，程序路径不明确 | 国密平台 | 郑鑫/梁晋 | 3月11日前确认
6 | 故障接口-集团国产化后对端地址已提供但网络未打通，需同步推进 | 故障接口-集团 | 郑鑫 | 3月10日前确认
7 | 部分接口国产化后对端地址为空，需确认是否需要迁移 | 多个接口 | 全员 | 3月13日前汇总